# Приложение № 1

**Оценка соответствия мероприятий и показателей повышения доступности
для инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожную карту»**

**Владимирской области**

 (наименование субъекта Российской Федерации)

**требованиям законодательства Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг и хода ее реализации**

*1) Реквизиты региональной «дорожной карты» и период ее действия;*

- Распоряжение администрации Владимирской области от 15.06.2018 № 402-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг»

Период действия — 2018-2030 годы.

1. *Информация об изменениях, внесенных в региональную «дорожную карту» (реквизиты актов, которыми внесены изменения и их краткое описание);*

Распоряжение администрации Владимирской области от 09.02.2022 № 100-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 15.06.2018 № 402-р». Включены значения ежегодных показателей доступности в разбивке по годам, в целях проведения ежегодного мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных карт»).

1. *Наличие в региональной «дорожной карте» мероприятий и показателей, позволяющих оценить уровень доступности объектов и услуг, предоставляемых как в городской, так и в сельской местности, в т.ч. в зависимости от нарушенных функций организма (для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата);*

Да, например: «Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц)».

1. *Работа, проводимая с организациями негосударственного сектора экономики, в целях привлечения их к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (краткое описание);*

Работа с организациями негосударственного сектора экономики проводится органами местного самоуправления, а также Министерством предпринимательства и туризма Владимирской области.

В рамках взаимодействия проводятся мероприятия по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории области, например: создана возможность посещать объект инвалидами-колясочниками путем устройства на рынке удобно расположенных прилавков в МУП «Владимирский центральный рынок», оборудованы пандусы в торговом центре «Орбита» в г.Владимире, переоборудованы входные группы в ряде магазинов федеральной сети «Пятёрочка».

1. *Информация о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в негосударственном секторе экономики: в банковской, аптечной сферах, в сфере торговли, туризма и др. (при наличии), привести практические примеры реализации данных мероприятий;*

На предприятиях гостиничного хозяйства оборудованы специальные номера для проживания инвалидов и маломобильных групп населения с удобными для пользования санузлами, установлены необходимые лифты: «Владимир» АО ГТК «Владимир», «Орион» ИП Ворожейкин В.К., «АМАКС «Золотое кольцо» ООО «Возрождение», гостиничный комплекс «Русская деревня» ООО «Группа компаний «Альянс» (г.Владимир»), «Икс Рум» ООО «Мета М» (г.Муром).

Оборудованы пандусы в части аптечных пунктов «Медилон» ООО «Медилон-Фармимэкс».

1. *Привлечение общественных объединений инвалидов к реализации мероприятий региональной «дорожной карты» (включая проведение паспортизации объектов, а также участие в разработке новых и внесении изменений в действующие региональные законодательные и нормативные правовые акты);*

Паспортизация объектов осуществляется с участием представителя общественной организации инвалидов, расположенной в территории, где находится объект паспортизации (представители включены в состав комиссии по паспортизации объектов).

Председатель Владимирской областной общественной организации ВОИ Г.С.Мизелева является председателем общественного совета при Министерстве социальной защиты населения Владимирской области, на котором происходит обсуждение разрабатываемых проектов нормативных правовых актов.

Одновременно в состав указанного совета входят председатели областных общественных организаций инвалидов ВОС, ВОГ, АРДИ «Свет».

1. *Определение уровня достижения запланированных региональной «дорожной картой» значений показателей в отчетном периоде (в т.ч. по сферам). При не достижении значений показателей, предусмотренных «дорожной картой» - указать причину и проинформировать о мерах, принятых для обеспечения выполнения данного показателя в следующем году (с учетом не достигнутого значения показателя в отчетном году);*

- социальное обслуживание - да,

- здравоохранение - да,

- образование - да,

- культура - да,

- служба занятости - да,

- физкультура и спорт - да,

- транспорт - да,

- торговля - да,

- общественное питание — да.

1. *Информация о публикации/размещении региональной «дорожной карты» и отчетов об ее исполнении на официальном сайте государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ином доступном источнике получения информации (с указанием места публикации/размещения);*

Информация размещается на официальном сайте Правительства Владимирской области <https://avo.ru/>, на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Владимирской области <https://social33.ru/>.

1. *Орган (должностное лицо) субъекта Российской Федерации, осуществляющий:*

 *а) актуализацию «дорожных карт»;*

 *б) координацию исполнения «дорожных карт».*

*Необходимо указать контактное лицо, осуществляющее межведомственное взаимодействие и отвечающее за актуальность представленных данных, с указанием номера телефона (мобильного, городского), адреса электронной почты.*

Актуализацию «дорожных карт» и координацию их исполнения осуществляет Министерствосоциальной защиты населения Владимирской области.

Контактное лицо: Кукушкина Любовь Евгеньевна — Министр социальной защиты населения Владимирской области.

Телефон 8(4922)54-52-25.

Электронный адрес: dszn@avo.ru